Приложение

к приказу ректора университета

от 16.11.2016 № 359/од

ПЛАН
мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг в сфере образования

на 2016-2017 уч.год и на период до 2019 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование инфраструктуры университета для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью |
| 1.1 | Нанести контрастные тактильные полосы на первых и последних ступеньках лестниц учебного корпуса №1 | май 2017 г. | Проректор по ЭКСиАХР |  |
| 1.2 | Организовать изготовление и размещение табличек, выполненных шрифтом Брайля, на дверях библиотеки, столовой, ректората, бухгалтерии, УВРиСПС, отдела по работе со студентами | май-июль 2017 г. | Проректор по ЭКСиАХР |  |
| 1.3 | Организовать изготовление и размещение табличек, выполненных шрифтом Брайля, на дверях специальных помещений в общежитии №1 | май-июль 2017 г. | Проректор по ЭКСиАХР |  |
| 1.4 | Сделать пороги дверных проемов в главном корпусе не выше 0,014 м | июнь 2017 | Проректор по ЭКСиАХР | При необходимости установить накладки на высокие пороги |
| 1.5 | Приобрести и установить специальный знак «парковка для инвалидов» на выделенной стоянке автотранспортных средств для инвалидов около учебного корпуса №1, общежития №1 | май 2017 | Начальник УЭиИО Проректор по ЭКСиАХР |  |
| 1.6 | Оборудовать на 1 этаже главного корпуса комнату для отдыха лиц с ОВЗ и инвалидностью | июнь 2019 | Проректор по ЭКСиАХР |  |
| 1.7 | Оборудовать на 1 этаже главного корпуса учебную аудиторию для студентов с нарушениями зрения, слуха | май 2019 | Проректор по ЭКСиАХР |  |
| 1.8 | Оборудовать в учебной аудитории № 118 главного корпуса 1 место для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата | май 2019 | Проректор по ЭКСиАХР | Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами столов, замену двухместных столов на одноместные в первом ряду у дверного проема |
| 1.9 | Оборудовать в библиотеке главного корпуса 1 рабочее место читателя с возможностью использования альтернативных устройств для ввода информации | июнь 2019 | Проректор по ЭКСиАХР | С целью создания условий доступности библиотечного фонда для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| Приобретение оборудования и мебели |
| 2.1 | Подготовить заявку на приобретение интерактивного терминала в библиотеку для коммуникации обучающихся с нарушениями слуха, с сотрудниками библиотеки или информационного терминала (для лиц с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата) | апрель 2019 | Начальник УЭиИО |  |
| 2.2 | Подготовить заявку на приобретение Брайлевской компьютерной техники (дисплей Брайля, принтер Брайля), электронных луп | апрель 2019 | Начальник УЭиИО |  |
|  | Клавиатура Clevy с большими кнопками для ОДА (Беспроводная клавиатура Clevy с большими кнопками и накладкой станет отличным средством для студентов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата при работе с компьютером) |  |  |  |
| 2.3 | Подготовить заявку на приобретение в аудиторию №118 специальной мебели: одноместный стол для инвалидов-колясочников, регулируемый по высоте и наклону столешницы (0 – 15°) с неподвижной панелью для ручек; тумбочку для хранения личных вещей (на колесиках); поворотную аудиторную магнитно-маркерную доску на колесиках | апрель 2019 | Начальник УЭиИО |  |
| 2.4 | Подготовить заявку на приобретение в библиотеку главного корпуса одноместного стола для инвалидов-колясочников, регулируемого по высоте и наклону столешницы (0 – 15°) | апрель 2019 | Начальник УЭиИО |  |
| 2.5 | Подготовить заявку на приобретение в аудиторию 216 главного корпуса индукционной петли | апрель 2018 | Начальник УЭиИО |  |
| Приобретение специализированного учебно-методического и программного обеспечения |
| 3.1 | Подготовить заявку на приобретение программы невизуального доступа к информации; программы синтезатора речи | апрель 2019 | Начальник УМУ |  |
| 3.2 | Включать в единую заявку на закупку учебно-методической литературы по дисциплинам, реализуемых направлений и специальностей, перечень учебной и учебно-методической литературы для инвалидов и лиц с ОВЗ | ежеквартально | Заместитель директора библиотечно-издательского комплекса Проректор по УР |  |
| Разработка специализированного учебно-методического обеспечения |
| 4.1 | Сформулировать предложение по разработке адаптационных модулей, их перечню | до 25 ноября 2016 г. | Проректор по УР Заведующие кафедрами Начальник УМУ |  |
| 4.2 | Подготовить предложения к внесению изменений в учебные планы | до 20 февраля 2017 г. | Проректор по УР Деканы факультетов Начальник УМУ |  |
| 4.3 | Разработать и утвердить рабочие программы адаптационных дисциплин (модулей) | до 25 декабря 2016 г. | Заведующие кафедрами ППС кафедр, ПЦК |  |
| 4.4 | Разработать адаптированные образовательные программы, которые осваивают обучающиеся из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью: внести в ООП элементы, учитывающие форму нозологии | февраль 2017 г. | Деканы, директора Заведующие кафедрами УМУ | В адаптированных ООП констатируется: наличие отдельных адаптационных модулей, утвержденных и документально подтвержденных; наличие в программах выбора методов обучения в соответствии с нозологией; наличие возможности реализации образовательной программы по индивидуальным учебным планам; наличие утвержденной адаптированной программы практики; наличие утвержденной программы промежуточной аттестации (фонды оценочных средств); наличие утвержденной программы государственной итоговой аттестации; указание в рабочих программах дисциплин на учебники, учебно-методические пособия, библиотечные ресурсы и медиатеки, адаптированные, при необходимости, для лиц с ОВЗ и инвалидностью в соответствии с различными формами нозологии. |
| 4.5 | Начать разработку адаптированных образовательных программ, реализация которых запланирована на 2017 год | январь-февраль 2017 г. | Деканы, директора Заведующие кафедрами УМУ |  |
| 4.6 | Начать комплектацию фонда библиотеки видеоматериалами лекций преподавателей университета по дисциплинам учебного плана для студентов с нарушениями слуха (при наличии обучающихся с соответствующей нозологией) | январь-май 2017 г. | Зав.кафедрами Заместитель директора библиотечно-издательского комплекса Проректор по УР | По возможности, видеоинформацию можно сопровождать текстовой бегущей строкой. Видеозапись могут осуществлять студенты направления подготовки Журналистика. |
| 4.7 | Начать разработку лекций в форме учебно-методических презентаций для студентов с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата | январь-март 2017 г. | Зав.кафедрами | Учебно-методические презентации представляют собой набор определенных иллюстраций, отражающих содержание каждой темы дисциплины с небольшим текстовым пояснением |
| Подготовка нормативных и распорядительных актов |
| 5.1 | В паспорта кабинетов и лабораторий, в которых используется специализированное оборудование для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, внести соответствующую информацию с указанием целевой группы и специфики технических средств | по мере необходимости | Ответственные за кабинет, лабораторию |  |
| 5.2 | Разработать программу трудового и профессионального ориентирования абитуриентов и студентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью по нозологиям | март 2017 г. | Проректор по УР Начальник УФКиМК |  |
| 5.3 | Актуализировать должностные инструкции сотрудников Управления формирования контингента и менеджмента качества, занимающихся профессиональной ориентацией студентов: указать должностную обязанность «Осуществлять профессиональную ориентацию студентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью» | декабрь 2016 г. | Начальник УФКиМК Начальник ОК |  |
| 5.4 | Разработать программу волонтерского движения по работе со студентами с ОВЗ и инвалидностью | март 2017 г. | Проректор по УР Начальник УВРиСПС - помощник проректора по УР |  |
| 5.5 | Разработать программу содействия трудоустройства выпускников с ОВЗ и инвалидностью | март 2017 г. | Проректор по УР Зав. ЦТиДПС |  |
| 5.6 | Выставить на официальном сайте университета информацию о возможностях трудоустройства обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | январь 2017 г. | Проректор по УР Зав. ЦТиДПС |  |
| 5.7 | Разработать программу постдипломного сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью, завершивших обучение по программам высшего образования (не менее 3-х лет после окончания вуза) | март 2017 г. | Помощник ректора по общим вопросам Декан факультета ПиП-ЦПО |  |
| 5.8 | Актуализировать приказ ректора университета о возложении обязанностей по оказанию сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | ноябрь 2016 г. | Помощник ректора по общим вопросам |  |